## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | BD créé et intégré dans le projet | 10
2 | Section Opérateur | 20
3 | Section Armes | 20
4 | Section Cartes | 30
TOTAL |  | 70
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Ajout d'un formulaire pour suggérer des nouveaux opérateurs | 5
2 | Ajout de conseils de jeu | 10
3 | Ajout de boutons sur la carte qui affichera une photo de salle qu'on a touché | 10
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 25
Il y a 5h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-20 | Création de l'app, création du logo, développement de ma vue du main menu | 2.5
2018-03-21 | Recherche et implémentation du expandableListView avec pager adapter (données hard code pour l'instant) | 4.5
2018-03-22 | Création du modèle relationnel de ma BD + fin implémentation listView | 3
2018-03-27 | Début de la création de mon modèle SQLITE dans mon app android | 2
2018-03-28 | Fin création objets SQLITE + début création BD avec sqlite data browser | 4
TOTAL |  | 16
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | J'ai bien enclenché le projet, par contre, je pourrais mettre plus d'heure pour la prochaine itération.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-29 | Création de tables avec Data Browser | 3
2018-04-02 | Recherche de data sur le web + début d'insertion dans mes tables | 3
2018-04-03 | Insertion dans ma BD | 5
2018-04-06 | Modification table + insertion + recherche data armes operateurs | 2.5
2018-04-10 | Insertion dans ma BD | 3
2018-04-12 | Fin insertion + connexion BD avec Android | 5
TOTAL |  | 21.5
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | La création et l'insertion de données dans ma BD a pris beaucoup plus de temps que prévu, je ne pensais pas passer une itération à ne faire que cela. Il fallait que ca se fasse, je n'ai pas pu trouvé de fichier excel ou autre avec déjà les données de R6.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-04-16 | Faire fonctionner la BD avec l'app, Afficher les opérateurs dans mes expandablesListView | 4
2018-04-17 | Recherche image icone opérateur + formatage avec GIMP + création de thumbnail pour la listview | 4
2018-04-19 | Création de l'Activity pour la page d'infos d'opérateurs, début de création du layout | 3
2018-04-20 | Requêtes et méthodes pour afficher les infos des opérateurs (nomCode, bio, nom complet, CTU, ddn) | 4
2018-04-23 | Recherche image opérateur + formatage avec GIMP, intégration images et icone dans l'activité de l'opérateur sélectionné | 3.75
2018-04-24 | Modification layout pour une meilleur disposition des éléments, ajout gadget unique à la page (requête sqlite, méthode pour positionner, etc.) + ajout image gadget unique (Recherche + formatage) | 4
2018-04-27 | Ajout des gadgets à la fiche opérateur (requête SQLITE et positionnement), ajout image gadgets (Recherche + formatage GIMP) | 4
TOTAL |  | 26.75
Auto-évaluation
Note (/10) | 9
Comment. | J'ai bien fait pour cette itération, ma fiche d'opérateur est pratiquement finie, il ne reste qu'à intégrer les armes. J'ai remarqué par contre que je n'utilise pas l'objet lors de mes requêtes SQLITE, je mets tout dans des listes et des hashmaps, ce qui n'est pas l'idéal, je veillerai à faire ces modifications prochainement.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-05-01 | Modification police BEBAS pour ajouter les accents + ajout des armes dans la fiche des ops + ajout photos armes + formatage GIMP | 5
2018-05-09 | Liste des armes fonctionnels/optimisation de code/changement d'apparence/onClick fonctionnel au niveau des armes | 8
2018-05-17 | Création specs armes/ajout icone ops associés à l'arme | 5
2018-05-18 | Prise et mise en forme des attachements des armes avec gimp/ ajout attachements armes | 3
TOTAL |  | 21
Auto-évaluation
Note (/10) | 8
Comment. | Mon application n'est pas complète, mais je pense que j'ai fait du bon travail lors de la quatrième itération, malgré ma perte de motivation. Je me suis mis à utiliser les listes d'objets au lieu de hashmap et liste de string, cela fait la différence lors de l'utilisation. Je n'ai pas eu le temps de faire la gestion et l'affichage des dégats d'arme, je vais le faire éventuellement, je compte bien continuer de la développer.
Itération #4