## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | BD créé et intégré dans le projet | 10
2 | Section Opérateur | 20
3 | Section Armes | 20
4 | Section Cartes | 30
TOTAL |  | 70
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Ajout d'un formulaire pour suggérer des nouveaux opérateurs | 5
2 | Ajout de conseils de jeu | 10
3 | Ajout de boutons sur la carte qui affichera une photo de salle qu'on a touché | 10
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 25
Il y a 5h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-20 | Création de l'app, création du logo, développement de ma vue du main menu | 2.5
2018-03-21 | Recherche et implémentation du expandableListView avec pager adapter (données hard code pour l'instant) | 4.5
2018-03-22 | Création du modèle relationnel de ma BD + fin implémentation listView | 3
2018-03-27 | Début de la création de mon modèle SQLITE dans mon app android | 2
2018-03-28 | Fin modèle SQLITE + début création BD avec sqlite data browser | 3
TOTAL |  | 15
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | J'ai bien enclenché le projet, par contre, je pourrais mettre plus d'heure pour la prochaine itération.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4